**PLAN DE IMPLEMENTACION**

**Propósito del cambio**

Retomar el proyecto de organización y etiquetado del cableado del DATACENTER mismo que se encontraba suspendido hasta que ejecutar el cambio del firewall cabe mencionar que dicho cambio se lo realizo satisfactoriamente el día domingo 16 de junio, la suspensión del proyecto se produjo debido a que se presentaron problemas de conexión a nivel de firewall generando indisponibilidad de todos los servicios más del tiempo solicitado en la ventana de mantenimiento.

**Detalle de Contenido de los RACKS**

**RACK 1** Equipos de comunicación local y con agencias a nivel nacional

**RACK 2** Servidores de base de datos Fitbank Producción

**RACK 3** Servidores de Aplicación Fitbank

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | DIA | RESPONSABLE |
| **RACK 1** Conexión de equipos al cableado nuevo de reflejos se estima finalizar al 100% | Domingo 23 | SOLINFRA |
| **RACK 1** Organización y etiquetado del cableado se estima a un 50% | Domingo 23 | SOLINFRA |
| **RACK 2** Organización y etiquetado del cableado se estima finalizar al 100% | Domingo 23 | SOLINFRA |
| **RACK 3** Conexión de equipos al cableado nuevo de reflejos se estima finalizar 100% | Domingo 23 | SOLINFRA |
| **RACK 3** Organización y etiquetado del cableado se estima a un 50% | Domingo 23 | SOLINFRA |

**Plan de implementación**

1. Conectar los cables de los equipos instalados en el rack 1 al cableado reflejo instalado en el rack 1
2. Ejecutar etiquetado y organización del cableado del rack 1
3. Ejecutar etiquetado y organización del cableado del rack 2
4. Conectar el cableado de los equipos ubicados en el rack 3 a los cableados reflejo instalados previamente
5. Ejecutar etiquetado y organización del cableado del rack 3

Responsables

Ejecución del Cambio: Proveedor: SOLINFRA

Gestion Técnica: Omar Redroban / Cesar Fonseca

Verificar Servicios: Mesa TI: Rommel Pillajo

Verificar ATMS: Samuel Caguana / Marilyn Jaramillo

Verificar Bases de Datos: Patricia Chicaiza

Verificar Accesos a Imperva: Vinicio Cevallos

Gestor de Cambios: Xavier Alban

Horario de trabajo: domingo 23 de junio de 2019

Duración Hora inicio 03:00 am

Hora fin 08:00 am

**Plan de Rollback**

El proceso de rollbak consiste en reversar las conexiones del cableado desde los puntos reflejos instalados en los racks 1, 3 y regresarlos a las conexiones originales.