## Matriz_Riesgo
IDENTIFICACIÓN: Rev.2.058/01-07-2004
|  | MATRIZ DE RIESGO |  |  | ASOCIACIÓN: 701.PROC.RYCT.CC
PAGINA: 1 de 1
Peso |  | Descripción | Peso Condición | Valor | Poner un 1 en la línea que corresponda | Resultado
11 | IMPACTO EN EL NEGOCIO
| IYE - INTERNO Y EXTERNO |  | 100% | 11 | 0 | 0
| E – EXTERNO |  | 50% | 5.5 | 0 | 0
| I – INTERNO |  | 25% | 2.5 | 1 | 2.5
7 | ALCANCE
| A – NACIONAL |  | 100% | 6 |  | 0
| B – LOCAL |  | 70% | 4.9 | 1 | 4.9
| C – PROCESO |  | 50% | 3.5 | 0 | 0
| D – INDIVIDUAL |  | 10% | 0.7 | 0 | 0
7 | COMPLEJIDAD DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA
| A – ALTA |  | 100% | 7 | 0 | 0
| B – MODERADA |  | 70% | 4.9 | 0 | 0
| C – BAJA |  | 50% | 3.5 | 0 | 0
| D - NO SE REQUIERE |  | 0% | 0 | 1 | 0
7 | CAPACITACIÓN REQUERIDA
| A - ALTA: MAS DE 20 USUARIOS |  | 100% | 7 | 0 | 0
| B - MODERADA: 10 - 20 USUARIOS |  | 70% | 4.9 | 0 | 0
| C - BAJA: 1 - 10 USUARIOS |  | 50% | 3.5 | 0 | 0
| D - NO SE REQUIERE |  | 0% | 0 | 1 | 0
7 | DIFICULTAD PARA REVERSAR
| A - NO ES POSIBLE REVERSAR |  | 100% | 7 | 0 | 0
| B - ALTA: MAYOR DE 2 HORAS |  | 90% | 6.3 | 0 | 0
| B - MEDIA: 1 - 2 HORAS |  | 75% | 5.25 | 0 | 0
| C - MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT |  | 50% | 3.5 | 0 | 0
| D - BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT |  | 60% | 4.2 | 1 | 4.2
6 | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
| A – CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA |  | 100% | 6 | 0 | 0
| B - MODERADA O NORMAL |  | 60% | 3.6 | 0 | 0
| C – MÍNIMA |  | 10% | 0.6 | 1 | 0.6
5 | IMPACTO FINANCIERO
| A – SI |  | 100% | 5 | 0 | 0
| B – NO |  | 0% | 0 | 1 | 0
7 | NÚMERO DE SISTEMAS/APLICACIONES/SERVICIOS AFECTADOS
| A - ALTO: MAS DE 3 SIST/APP y 1 SERV 3A |  | 100% | 7 | 0 | 0
| B - MEDIO: 2 - 3 SIST/APP/SERV |  | 70% | 4.9 | 1 | 4.9
| C - BAJO: 1 SIST/APP/SERV |  | 25% | 1.75 |  | 0
7 | NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS
| A - 30 USUARIOS O MÁS |  | 100% | 7 |  | 0
| B - 20 - 29 USUARIOS |  | 80% | 5.6 | 0 | 0
| C - 10 - 19 USUARIOS |  | 60% | 4.2 | 0 | 0
| D - 1 - 9 USUARIOS |  | 20% | 1.4 | 1 | 1.4
4 | RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAMBIO
| A - MAS DE 3 PROCESOS Y/O PERSONAL EXTERNO |  | 100% | 4 | 0 | 0
| B - 2 - 3 PROCESOS |  | 80% | 3.2 | 0 | 0
| C - 50% DE PERSONAS DEL MISMO PROCESO |  | 60% | 2.4 | 0 | 0
| D - 1 PERSONA |  | 20% | 0.8 | 1 | 0.8
11 | TIEMPO FUERA DE SERVICIO
| A - MAS DE 2 HORAS |  | 100% | 11 | 0 | 0
| B - ENTRE 1 Y 2 HORAS |  | 80% | 8.8 | 0 | 0
| C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA |  | 50% | 5.5 | 0 | 0
| D - MENOS DE 30 MINUTOS |  | 20% | 2.2 |  | 0
| E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO |  | 0% | 0 | 1 | 0
4 | TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN
| A - MAS DE 3 DÍAS |  | 100% | 4 | 0 | 0
| B - 10 - 24 HORAS |  | 80% | 3.2 | 0 | 0
| C - 2 - 10 HORAS |  | 60% | 2.4 | 0 | 0
| D - 2 HORAS O MENOS |  | 20% | 0.8 | 1 | 0.8
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 20.1
La asignación de pesos sugerida podrá variar dependiendo de la particularidad misma del cambio. La categorización sugerida para el riesgo, de acuerdo a la evaluación es la siguiente:
|  | RIESGO ALTO | 83.00 – 40.00 PUNTOS
|  | RIESGO MEDIANO | 39.99 – 22.00 PUNTOS
|  | RIESGO BAJO | 21.99 – 00.00 PUNTOS
Note on C7: Valor que se otorga a cada rubro de acuerdo a su importancia.
Note on E7: Indica los principales rubros a evaluarse en el impacto de un cambio.
Note on F7: Representa el peso transformado en porcentaje
Note on G7: Valor numérico de acuerdo al porcentaje aplicado
Note on I7: Valor final que representa la condición elegida, permite con una sumatoria total determinar la categoría del cambio, según su impacto.
Note on I78: Indica la suma total de items y determina la categoría del cambio según tabla de riesgos

## Características (hidden)
Caracterisiticas del Registro
Tipo de Registro |  |  | Clasificación |  |  | Categorización |  |  | Uso |  | Forma de Generación
Formulario |  | x | Registro Banred |  | x | Confidencial | x | Privado | Interno | x | Impreso | x
Reporte |  |  | Registro SGC |  |  | Público |  |  | Externo |  | Preimpreso
Electronico
Distribución | [10 empty] | Tiempo de Vigencia
Años
Original: | Administrador de Cambios |  |  |  |  | Copia 3: |  |  |  |  | Archivo Activo | 5
Copia 1: | [5 empty] | Copia 4: |  |  |  |  | Archivo Pasivo
Copia 2: | [5 empty] | Copia 5:
Medio de Almacenamiento |  |  | Tipo de numeración |  |  | Responsable de Almacenamiento |  |  | Repositorio de Información
|  |  | Consecutiva Numerica: |  |  | Administrador de Cambios |  |  | File del Proceso (junto a Solicitud de cambios)
Fisico | x |  | Infinita
Digital |  |  | por Año
|  |  | No Aplica | x