## Cronograma
TRENDMICRO - SERVERS
|  |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
SERVIDOR | DIRECCION IP | RESPONSABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
SERVERIMPRESORAS2 | 192.168.29.16 | bar: M 3
Svrcoop1-STG | 192.168.29.20 | bar: M 3
app2 | 192.168.29.44 | bar: M 3
HP ONBOARD BLADE | 132.147.10.140 | bar: M 3
CENTRAL TELEFONICA | 192.168.29.130 | bar: M 3
CENTRAL TELEFONICA CALLCENTER | 132.147.13.130 | bar: J 4
CENTRAL TELEFONICA NUBE | 192.168.29.148 | bar: J 4
SERVIDOR PROLIANT DL380 | 192.168.29.57 | bar: J 4
FW | 132.147.10.121 | bar: J 4
IMPERVA | 192.168.29.7 | bar: J 4
Banking_WEB | 192.168.29.30 | bar: V 5
BI_APP | 132.147.10.56 | bar: V 5
Bimo-Prod | 192.168.29.52 | bar: V 5
BPM-PRODUCCION | 192.168.29.133 | bar: V 5
CERTIFICACION29 | 132.147.10.177 | bar: V 5
CERTIFICACION3 | 132.147.10.194 | bar: L 8
Control_Gastos | 132.147.10.72 | bar: L 8
Core_SOporte | 132.147.10.68 | bar: L 8
CORE_SOPORTE_NOMINA | 132.147.10.67 | bar: L 8
DIR_SYNC | 192.168.29.59 | bar: L 8
Directorio Activo | 192.168.29.27 | bar: M 9
DLP | 192.168.29.29 | bar: M 9
EQP_DBA | 132.147.10.17 | bar: M 9
Facturacion_Electronica | 192.168.29.56 | bar: M 9
FILESERVER | 192.168.29.26 | bar: M 9
FTPSRV | 192.168.29.24 | bar: M 10
Idea | 132.147.10.82 | bar: M 10
Intranetnew | 192.168.29.40 | bar: M 10
lavado | 192.168.29.10 | bar: M 10
Mantis | 132.147.10.64 | bar: M 10
Multiservice_SW-Clon | 192.168.29.33 | bar: J 11
OFFICE_BANKING | 192.168.29.147 | bar: J 11
Pc_Fin_De_Dia-Clon2 | 132.147.10.44 | bar: J 11
Planificación_Estrategica | 192.168.29.12 | bar: J 11
PLANMARKET29_NEW | 192.168.29.31 | bar: J 11
Presupuesto | 192.168.29.35 | bar: V 12
Providencias | 132.147.10.57 | bar: V 12
QA29 | 132.147.10.175 | bar: V 12
QLIKVIEWSERVER | 192.168.29.3 | bar: V 12
RESPALDOS | 192.168.29.55 | bar: V 12
RIESGO_OPERATIVO | 192.168.29.50 | bar: L 15
Social_BAnking2018 | 192.168.29.149 | bar: L 15
SOPORTE_BI | 132.147.160.87 | bar: L 15
SOPORTE2 | 132.147.10.68 | bar: L 15
SOPORTE29 | 132.147.10.176 | bar: L 15
SQLMULTISERVICE | 192.168.29.34 | bar: M 16
SRV_AntimalwarXp | 132.147.10.29 | bar: M 16
SRV_DESA_QLIKSENSE | 132.147.10.84 | bar: M 16
SRV_DVP29 | 132.147.10.194 | bar: M 16
SRV_Livelula | 132.147.10.58 | bar: M 16
SRV_MANAGER_CELL | 132.147.10.73 | bar: M 17
SRV_NPS | 132.147.10.164 | bar: M 17
SRV_PRD_QLIKSENSE | 132.147.10.83 | bar: M 17
SRV_REPORTING | 132.147.10.74 | bar: M 17
SRV_VIRTUAL_PARCH | 132.147.10.122 | bar: M 17
SVCCPWNPRDMGR01 | 192.168.29.49 | bar: J 18
SVCCPWNPRDSS2901 | 192.168.29.53 | bar: J 18
SW multiservice | 192.168.29.33 | bar: J 18
SW_Integracion | 132.147.10.171 | bar: J 18
SwitchDataFats | 132.147.10.14 | bar: J 18
SYSID | 132.147.10.209 | bar: V 19
TESORERIA2 | 132.147.10.11 | bar: V 19
Troya | 192.168.29.4 | bar: V 19
TURBONOMIC | 132.147.10.215 | bar: V 19
VCENTER29 | 192.168.29.15 | bar: V 19
VeemReplication | 132.147.10.237 | bar: L 22
Versionador | 132.147.10.51 | bar: L 22
WEB_BANKING | 132.147.18.231 | bar: L 22
Web_Banking2017 | 192.168.29.30 | bar: L 22
Web_Desarrollo | 132.147.10.212 | bar: L 22
Web_Informativa-2018 | 132.147.10.213 | bar: M 23
WEBINFORMATIVA29 | 132.147.12.2 | bar: M 23
ZAZ | 132147160219 | bar: M 23
STORWISE | 132.147.10.235 | bar: M 23
S29 | 192.168.29.177 | bar: M 23
MICROTIK | 192.168.29.135 | bar: M 24
BIOMETRICO | 132.147.10.70 | bar: M 24
BIOMETRICO APP | 132.147.10.77 | bar: M 24
IVR | 192.168.29.52 | bar: M 24
DIGITALIZACION_PROCESOS | 132.147.10.47 | bar: M 24