## Cronograma
TRENDMICRO - SERVERS
[5 empty] | JULIO | [8 empty] | AGOSTO
[5 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
SERVIDOR | DIRECCION IP | RESPONSABLE | CRITICIDAD | AMBIENTE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CERTIFICACION29 | 132.147.10.177 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 24
SRV_Itop | 132.147.10.126 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 24
CERTIFICACION3 | 132.147.10.194 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 24
Core_SOporte | 132.147.10.68 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 24
CORE_SOPORTE_NOMINA | 132.147.10.67 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 24
QA29 | 132.147.10.175 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 24
SOPORTE_BI | 132.147.160.87 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO J 25
SOPORTE29 | 132.147.10.176 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO J 25
SRV_DESA_QLIKSENSE | 132.147.10.84 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO J 25
SRV_DVP29 | 132.147.10.194 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO J 25
Web_Desarrollo | 132.147.10.212 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO V 26
Banking_WEB | 192.168.29.30 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO V 26
EQP_DBA | 132.147.10.17 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO V 26
Bimo-Prod | 192.168.29.52 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO V 26
BPM-PRODUCCION | 192.168.29.133 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO V 26
Control_Gastos | 132.147.10.72 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 29
DIR_SYNC | 192.168.29.59 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 29
DLP | 192.168.29.29 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 29
Facturacion_Electronica | 192.168.29.56 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 29
FILESERVER | 192.168.29.26 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 30
FTPSRV | 192.168.29.24 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 30
Idea | 132.147.10.82 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 30
Intranetnew | 192.168.29.40 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 30
lavado | 192.168.29.10 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 30
Mantis | 132.147.10.64 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 31
Multiservice_SW-Clon | 192.168.29.33 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 31
OFFICE_BANKING | 192.168.29.147 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 31
Pc_Fin_De_Dia-Clon2 | 132.147.10.44 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 31
Planificación_Estrategica | 192.168.29.12 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 31
PLANMARKET29_NEW | 192.168.29.31 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 1
Presupuesto | 192.168.29.35 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 1
Providencias | 132.147.10.57 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 1
QLIKVIEWSERVER | 192.168.29.3 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 1
RESPALDOS | 192.168.29.55 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 1
RIESGO_OPERATIVO | 192.168.29.50 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 2
Social_BAnking2018 | 192.168.29.149 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 2
SQLMULTISERVICE | 192.168.29.34 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 2
SRV_AntimalwarXp | 132.147.10.29 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 2
SRV_Livelula | 132.147.10.58 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 2
SRV_MANAGER_CELL | 132.147.10.73 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 5
SRV_NPS | 132.147.10.164 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 5
SRV_PRD_QLIKSENSE | 132.147.10.83 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 5
SRV_REPORTING | 132.147.10.74 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 5
SRV_VIRTUAL_PARCH | 132.147.10.122 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 5
SVCCPWNPRDMGR01 | 192.168.29.49 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 6
SVCCPWNPRDSS2901 | 192.168.29.53 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 6
SW_Integracion | 132.147.10.171 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 6
SYSID | 132.147.10.209 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 6
TESORERIA2 | 132.147.10.11 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 6
Troya | 192.168.29.4 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 7
TURBONOMIC | 132.147.10.215 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 7
VCENTER29 | 192.168.29.15 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 7
VeemReplication | 132.147.10.237 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 7
Versionador | 132.147.10.51 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 7
Web_Banking2017 | 192.168.29.30 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 8
Web_Informativa-2018 | 132.147.10.213 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 8
ZAZ | 132147160219 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 8
STORWISE | 132.147.10.235 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 8
MICROTIK | 192.168.29.135 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 8
BIOMETRICO | 132.147.10.70 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 9
BIOMETRICO APP | 132.147.10.77 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 9
IVR | 192.168.29.52 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 9
DIGITALIZACION_PROCESOS | 132.147.10.47 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 9
SERVERIMPRESORAS2 | 192.168.29.16 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO V 9
Svrcoop1-STG | 192.168.29.20 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 12
app2 | 192.168.29.44 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 12
HP ONBOARD BLADE | 132.147.10.140 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 12
CENTRAL TELEFONICA | 192.168.29.130 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 12
CENTRAL TELEFONICA CALLCENTER | 132.147.13.130 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 12
CENTRAL TELEFONICA NUBE | 192.168.29.148 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 13
SERVIDOR PROLIANT DL380 | 192.168.29.57 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 13
FW | 132.147.10.121 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 13
IMPERVA | 192.168.29.7 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 13
Directorio Activo | 192.168.29.27 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 13
SW multiservice | 192.168.29.33 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 14
SwitchDataFats | 132.147.10.14 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 14
WEB_BANKING | 132.147.18.231 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 14
WEBINFORMATIVA29 | 132.147.12.2 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 14
S29 | 192.168.29.177 | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 14