## Cronograma
TRENDMICRO - SERVERS
[6 empty] | JULIO | [8 empty] | AGOSTO
[6 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
SERVIDOR | DIRECCION IP | BDD | RESPONSABLE | CRITICIDAD | AMBIENTE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
CERTIFICACION29 | 132.147.10.177 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 6
SRV_Itop | 132.147.10.126 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 6
Core_SOporte | 132.147.10.68 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 6
CORE_SOPORTE_NOMINA | 132.147.10.67 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 6
QA29 | 132.147.10.175 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 6
SOPORTE_BI | 132.147.160.87 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 7
SOPORTE29 | 132.147.10.176 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 7
SRV_DESA_QLIKSENSE | 132.147.10.84 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 7
SRV_DVP29 | 132.147.10.194 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 7
Web_Desarrollo | 132.147.10.212 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: JULIO M 7
EQP_DBA | 132.147.10.17 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO J 8
BPM-PRODUCCION | 192.168.29.133 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO J 8
Control_Gastos | 132.147.10.72 | 132.147.10.72 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO J 8
DIR_SYNC | 192.168.29.59 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO J 8
DLP | 192.168.29.29 | 192.168.29.29 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO J 8
Facturacion_Electronica | 192.168.29.56 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO J 8
FILESERVER | 192.168.29.26 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 12
FTPSRV | 192.168.29.24 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 12
Idea | 132.147.10.82 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 12
Intranetnew | 192.168.29.40 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 12
lavado | 192.168.29.10 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO L 12
Mantis | 132.147.10.64 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 13
OFFICE_BANKING | 192.168.29.147 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 13
Pc_Fin_De_Dia-Clon2 | 132.147.10.44 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 13
Planificación_Estrategica | 192.168.29.12 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 13
PLANMARKET29_NEW | 192.168.29.31 | 192.168.29.31 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 14
Presupuesto | 192.168.29.35 | 192.168.29.35 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 14
Providencias | 132.147.10.57 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 14
QLIKVIEWSERVER | 192.168.29.3 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 14
RESPALDOS | 192.168.29.55 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: JULIO M 14
RIESGO_OPERATIVO | 192.168.29.50 | 192.168.29.50 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 15
Social_BAnking2018 | 192.168.29.149 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 15
SQLMULTISERVICE | 192.168.29.34 | 192.168.29.34 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 15
SRV_AntimalwarXp | 132.147.10.29 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 15
SRV_Livelula | 132.147.10.58 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 15
SRV_MANAGER_CELL | 132.147.10.73 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 16
SRV_NPS | 132.147.10.164 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 16
SRV_PRD_QLIKSENSE | 132.147.10.83 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 16
SRV_REPORTING | 132.147.10.74 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 16
SRV_VIRTUAL_PARCH | 132.147.10.122 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO V 16
SVCCPWNPRDMGR01 | 192.168.29.49 | 132.147.10.86 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 19
SVCCPWNPRDSS2901 | 192.168.29.53 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 19
SW_Integracion | 132.147.10.171 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 19
SYSID | 132.147.10.209 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 19
TESORERIA2 | 132.147.10.11 | 132.147.10.11 | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO L 19
Troya | 192.168.29.4 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 20
TURBONOMIC | 132.147.10.215 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 20
VCENTER29 | 192.168.29.15 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 20
VeemReplication | 132.147.10.237 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 20
Versionador | 132.147.10.51 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 20
SRVCASH | 192.168.29.30 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 21
Web_Informativa-2018 | 132.147.10.213 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 21
ZAZ | 132147160219 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 21
STORWISE | 132.147.10.235 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 21
BIOMETRICO | 132.147.10.70 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 22
BIOMETRICO APP | 132.147.10.77 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 22
SRVIVR | 192.168.29.52 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 22
DIGITALIZACION_PROCESOS | 132.147.10.47 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO J 22
SERVERIMPRESORAS2 | 192.168.29.16 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO J 22
Svrcoop1-STG | 192.168.29.20 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO V 23
HP ONBOARD BLADE | 132.147.10.140 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO V 23
CENTRAL TELEFONICA | 192.168.29.130 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO V 23
CENTRAL TELEFONICA CALLCENTER | 132.147.13.130 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO V 23
CENTRAL TELEFONICA NUBE | 192.168.29.148 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 26
SERVIDOR PROLIANT DL380 | 192.168.29.57 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 26
FW | 132.147.10.121 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 26
IMPERVA | 192.168.29.7 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 26
Directorio Activo | 192.168.29.27 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO L 26
Multiservice_SW | 192.168.29.33 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 27
SwitchDataFats | 132.147.10.14 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 27
WEB_BANKING | 132.147.18.231 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 27
WEBINFORMATIVA29 | 132.147.12.2 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 27
MICROTIK | 192.168.29.177 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 28
SRV libelula Fisico | 132.147.10.197 |  | Analista G T / Proveedor | Critico | Producción | bar: AGOSTO M 28
srvs2902 | 132.147.10.108 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Desarrollo | bar: AGOSTO M 28
SRVPANDORA | 132.147.10.243 |  | Analista G T / Proveedor | No Crítico | Producción | bar: AGOSTO M 28

## BDD
132.147.10.11
132.147.10.72
192.168.29.36
192.168.29.35
192.168.29.50
192.168.29.31
192.168.29.29
192.168.29.34
132.147.10.198